## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte									VACANCES HIVER								SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours													?	?
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image									VACANCES HIVER								SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	01/24/23	Point (A) : [Paquetage image] implémentation des routines ecrire_image et negatif_image	On a remarqué que le négatif d’une image est équivalent à une image blanche à laquelle on ajoute des pixels noirs aux coordonnées des pixels blancs de l’autre image.	01/24/23	01/24/23	terminé
2	01/24/23	Point (B) : [Programme test_image] écriture d’un programme de test pour les routines du point (A)	Une fonction pour chaque test à réaliser. La vérification se fait visuellement, en comparant l’affichage et le texte qui indique ce qu’on devrait observer.	01/24/23	01/24/23	terminé
		TACHE 2
3	01/24/23	Point (A) : [Paquetage geometrie2d] définition et implémentation d’un module pour les opérations du des points et des vecteurs à coordonnées réelles	Beaucoup d’opérations sont identiques entre les points et les vecteurs, car ceux-cis ont la même sémantique dans certaines situations. Leur implémentation est aussi identique.	01/24/23	01/24/23	terminé
4	01/24/23	Point (B) : [Programme test_geometrie2d] écriture d’un programme de test du paquetage geometrie2d	La vérification des routines se fait de manière automatique, en utilisant des assertions. On compare les valeurs attendus avec les valeurs obtenues. Comme on ne peut pas tester l’égalité entre nombres flottants (à cause de la précision limitée), on compare la distance entre deux coordonnées avec un réel ε proche de zéro. A(x,y) = B(x’,y’) ssi |x – x’| < ε et |y – y’| < ε.	01/24/23	01/24/23	terminé
		TACHE 3
		Partie 1
5	31/01/23	[Paquetage contour] création d’un premier module de calcul d’un unique contour	Nous avons (comme conseillé) séparé la recherche d’un pixel de départ / point de départ de contour, et le calcul du contour lui-même à la volée en deux fonctions. Pour faciliter le déplacement du robot, nous avons décidé de créer un module robot.	31/01/23	31/01/23	terminé
6	31/01/23	[Paquetage robot] création d’un module robot pour faciliter les dépacements	La module robot définit une structure de donnée pour la position en l’orientation du robot, ainsi que des routines de déplacement pour avancer le robot et modifier l’orientation en fonction de l’image.	31/01/23	31/01/23	terminé
7	31/01/23	[Programme test_contour] écriture d’un programme de test pour le module de calcul de contour à la volée + validation	Le programme test_contour s’exécute avec un fichier PBM en argument, et affiche un contour sur la sortie standard. Il a permit de vérifier le fonctionnement du module contour sur des images simples sur lesquels on peut facilement valider le résultat manuellement.	31/01/23	31/01/23	terminé
		Partie 2
8	31/01/23	Besoin de manipuler des séquences de points pour sauvergarder le contour	Nous avons décidé de créer un module pour manipuler des séquences de points. On utilisera des listes chaînées parce qu’on ne connaît pas à l’avance le nombre de points, et on souhaite pouvoir ajouter des éléments facilement.	31/01/23	07/02/23	terminé
	07/02/23	Rectification des problèmes relevés dans les tâches précédentes	Il manquait des tests pour le module [geometrie2d], que nous avons ajouté. Les boucles sur les images appelaient aussi plusieurs fois les fonction hauteur_image et largeur_image pour un même parcours (alors que le résultat ne varie pas), nous avons remplacé ces appels par une variable.	07/02/23	07/02/23	terminé
	07/02/23	Écriture des contours dans un fichier .contours	Nous avons écrit un programme qui créé un fichier avec la liste des contours (un seul pour l’instant) et affiche le nombre de segments pour répondre aux questions posées.	07/02/23	07/02/23	terminé
	07/02/23	Test des fonctions de manipulation de séquences de points (contours)	Les tests proposées ont été implementés pour vérifier le bon fonctionnement des routines et des types utilisées pour les séquences de points.	07/02/23	07/02/23	terminé
		TACHE 4
	07/02/23	Sortie de contour(s) au format EPS	Création d’un module [eps] pour écrire des contours dans un fichier EPS, accompagné d’un programme principal pour le tester. Il nous reste à faire le compte rendu.	07/02/23	07/02/23	terminé
	21/02/23	Test de la sortie EPS (mode stroke et fill)	Le programme prend le nom d’un fichier PBM en entrée, et écrit en sortie un fichier EPS contenant un contour. Nous avons fini les tests sur des images qui rendent bien avec un seul contour.	21/02/23	21/02/23	terminé
		TACHE 5
		Partie 1
	21/02/23	Extraction de plusieurs contours d’une image	Implémentation de l’algorithme utilisant une image masque, en adaptant le module [contour] précédent.	21/02/23	21/02/23	terminé
	21/02/23	Programme d’affichage d’informations sur les contours	Création d’un programme qui affiche des statistiques sur les contours trouvés dans un image donnée. Il écrit aussi un fichier .contours au format de la tâche 3.	21/02/23	21/02/23	terminé

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	1/24/23	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		1/24/23	1/24/23	terminé
2	1/24/23	Programme de test du point 1 : OK		1/24/23	1/24/23	terminé
	1/24/23	TACHE 2
3	1/24/23	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance	'	1/24/23	1/24/23	terminé
4	1/24/23	Tests du point 3 : OK		1/24/23	1/24/23	terminé
5	1/24/23	Ecriture du module geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	1/31/23		reportée